## Original
Atividade / Evento | Duração (Semanas) | Início | Fim
Fase 1 - Preparação pré-projeto | 4 | 2015-10-26 | 2015-11-23
Resultado da preliminar publicado | 0 | 2015-10-26 | 2015-10-26
Configuração do ambiente de homologação e desenvolvimento | 2 | 2015-10-26 | 2015-11-09
Definir Equipe Executora do Projeto | 3 | 2015-10-26 | 2015-11-16
Avaliar instrumentos de Pesquisa disponíveis e decidir sobre o instrumento a utilizar. | 4 | 2015-10-26 | 2015-11-23
Fase 2 - Implementação e Publicação do Aplicativo | 16 | 2015-12-21 | 2015-12-21
Primeira parcela paga | 0 | 2015-12-21 | 2015-12-21
Sprint1 - Especificação dos Componentes | 2 | 2015-12-21 | 2016-01-04
Criação da REST API em php, especificação das funções da api | 2 | 2015-12-21 | 2016-01-04
Criação da Interface do Aplicativo Android | 2 | 2015-12-21 | 2016-01-04
Especificação e criação da base de dados mysql | 2 | 2015-12-21 | 2016-01-04
Sprint2 - | 2 | 2016-01-04 | 2016-01-18
RF-01 - Login por Rede Social | 2 | 2016-01-04 | 2016-01-18
RF-02 - Login por Acesso Anônimo | 2 | 2016-01-04 | 2016-01-18
RNF-01 - Integração com o Google Places | 2 | 2016-01-04 | 2016-01-18
Sprint3 - | 2 | 2016-01-18 | 2016-02-01
RF-03 - Busca de Locais / Instituições Próximas | 2 | 2016-01-18 | 2016-02-01
RF-07 - Questionário de Avaliação da Instituição | 2 | 2016-01-18 | 2016-02-01
RNF-03 – Cálculo dos Índices de Qualidade | 2 | 2016-01-18 | 2016-02-01
Sprint4 - | 2 | 2016-02-01 | 2016-02-15
RNF-02 – Tratamento de Dados de Questionários | 2 | 2016-02-01 | 2016-02-15
RF-04 – Tela de Resumo da Instituição | 2 | 2016-02-01 | 2016-02-15
RF-05 - Tela de Detalhes da Instituição | 2 | 2016-02-01 | 2016-02-15
Sprint5 - | 2 | 2016-02-15 | 2016-02-29
RF-06 - Publicação da Avaliação no Facebook | 2 | 2016-02-15 | 2016-02-29
RF-08 - Rankings / Classificação de Instituições | 2 | 2016-02-15 | 2016-02-29
Sprint6 - | 2 | 2016-02-29 | 2016-03-14
Testes de Integração com alto volume de dados | 2 | 2016-02-29 | 2016-03-14
Sprint7 - | 2 | 2016-03-14 | 2016-03-28
Publicação do Aplicativo na Loja Oficial e ajustes | 2 | 2016-03-14 | 2016-03-28
Sprint8 - | 1 | 2016-03-28 | 2016-04-04
Testes com aplicativo publicado | 1 | 2016-03-28 | 2016-04-04
Preparação dos Entregáveis | 1 | 2016-04-04 | 2016-04-11
Preparação do Vídeo | 1 | 2016-04-04 | 2016-04-11
Entrega Final | 1 | 2016-04-04 | 2016-04-11
Formulas:
Início = MIN([Início, row below]:C6)
Início = [Início, row above]
Fim = MAX([Fim, row below]:D6)
Fim = [Início]+([Duração (Semanas)]*7)

## Novo
Atividade / Evento | Duração (Semanas) | Início | Fim | Entrega | Pré-Requisitos: Aprendizagem / Pesquisa Necessária
Fase 1 - Preparação pré-projeto | 4 | 2015-10-26 | 2015-11-23
Resultado da preliminar publicado | 0 | 2015-10-26 | 2015-10-26
Configuração do ambiente de homologação e desenvolvimento | 2 | 2015-10-26 | 2015-11-09
Definir Equipe Executora do Projeto | 3 | 2015-10-26 | 2015-11-16 | -
Avaliar instrumentos de Pesquisa disponíveis e decidir sobre o instrumento a utilizar. | 4 | 2015-10-26 | 2015-11-23 | P: Análise dos instrumentos de pesquisa e memória de calculo do índice escolhido.
Fase 2 - Implementação e Publicação do Aplicativo | 16 | 2015-12-21 | 2015-12-21
Primeira parcela paga | 0 | 2015-12-21 | 2015-12-21
Sprint1 - Especificação dos Componentes | 2 | 2015-12-21 | 2016-01-04
Criação da REST API em php, especificação das funções da api | 2 | 2015-12-21 | 2016-01-04 | N: Rest API | N: Rest APIs e Integração com o Android e MySQL; Api java vs php;
Criação da Interface do Aplicativo Android | 2 | 2015-12-21 | 2016-01-04 | P e N: Interface | N e P: Prog. Java e Android C/ uso de APIs;
Especificação e criação da base de dados mysql | 2 | 2015-12-21 | 2016-01-04 | P: Criação da Base MySQL
Sprint2 - | 2 | 2016-01-04 | 2016-01-18
RF-01 - Login por Rede Social | 2 | 2016-01-04 | 2016-01-18
RF-02 - Login por Acesso Anônimo | 2 | 2016-01-04 | 2016-01-18
RNF-01 - Integração com o Google Places | 2 | 2016-01-04 | 2016-01-18
Sprint3 - | 2 | 2016-01-18 | 2016-02-01
RF-03 - Busca de Locais / Instituições Próximas | 2 | 2016-01-18 | 2016-02-01
RF-07 - Questionário de Avaliação da Instituição | 2 | 2016-01-18 | 2016-02-01
RNF-03 – Cálculo dos Índices de Qualidade | 2 | 2016-01-18 | 2016-02-01
Sprint4 - | 2 | 2016-02-01 | 2016-02-15
RNF-02 – Tratamento de Dados de Questionários | 2 | 2016-02-01 | 2016-02-15
RF-04 – Tela de Resumo da Instituição | 2 | 2016-02-01 | 2016-02-15
RF-05 - Tela de Detalhes da Instituição | 2 | 2016-02-01 | 2016-02-15
Sprint5 - | 2 | 2016-02-15 | 2016-02-29
RF-06 - Publicação da Avaliação no Facebook | 2 | 2016-02-15 | 2016-02-29
RF-08 - Rankings / Classificação de Instituições | 2 | 2016-02-15 | 2016-02-29
Sprint6 - | 2 | 2016-02-29 | 2016-03-14
Testes de Integração com alto volume de dados | 2 | 2016-02-29 | 2016-03-14
Sprint7 - | 2 | 2016-03-14 | 2016-03-28
Publicação do Aplicativo na Loja Oficial e ajustes | 2 | 2016-03-14 | 2016-03-28
Sprint8 - | 1 | 2016-03-28 | 2016-04-04
Testes com aplicativo publicado | 1 | 2016-03-28 | 2016-04-04
Preparação dos Entregáveis | 1 | 2016-04-04 | 2016-04-11
Preparação do Vídeo | 1 | 2016-04-04 | 2016-04-11
Entrega Final | 1 | 2016-04-04 | 2016-04-11
Formulas:
Início = MIN([Início, row below]:C6)
Início = [Início, row above]
Fim = MAX([Fim, row below]:D6)
Fim = [Início]+([Duração (Semanas)]*7)